## 시트1
[MYZZYM].[WEB]
Test Scenario Specification Form
테스트 대상 상세:
MYZZYM(WEB) 다음 2가지 항목에 대해서 테스트 수행 1. 게스트 모드 2. 호스트 모드
테스트 시나리오 목적:
2021-01-25 : Backend 관계설정 재작업 후 웹 통합테스트
서비스를 개발 결과 테스트 (서비스가 적절하게 나오고 있는가? )
가정 및 필요사항:
1. 편의상 수정요청 부분에서 Internet Explorer은 I)로, Chrome은 C)로, Microsoft Edge은 M)로, 구분하여 진행하겠습니다. 2. 실제결과에서 Pass는 P로, Fail은 F로, Neutral은 N 표시 3. 비고란에다가 issue있는 부분만을 캡처하여 링크통해서 조회되도록 하겠습니다.
|  |  |  | 분류 |  | 케이스 | 체크리스트 | 예상결과 | 실제결과 | 1/25(월) | 실제결과 | 1/25(월) | 실제결과 | 1/25(월) | 1/25(월) | 수정요청 | 비고
Web/Mobile | Test_Num | Mode | 1depth | 2depth | 3depth |  |  |  | Internet Explorer | Internet Explorer | Chrome | Chrome | Microsoft Edge | Microsoft Edge | Safari
Web | GH-1 | Guest/Host | 조회 | 메인화면 |  | MYZZYM 웹을 실행시 | 메인화면의 기본 구성이 빠지는 것없이 정상적으로 나오는가? | 검색란, 창고목록등등의 웹페이지 기본구성이 나와야한다. | P | P | P | P | P | P | P
[7 empty] | UI/UX 측면에서 문제없이 정상적으로 나오는가? | 아이템이 일부만 나오거나 잘려서 나오는 경우없이 정상적으로 나와야한다. | F | F | P | P | P | P | P | I) 일정부분에서 날짜가 칸을 벗어나오기에 이에 대한 보완이 필요함. | https://drive.google.com/file/d/1h0oxnUNSfKyNpnl91zPw3DR8mKtAIGGJ/view?usp=sharing I와 달리 C와 M에서서는 아래이미지와 같이 나옴 =>https://drive.google.com/file/d/11CUxE3fkqHgaDmYr9bM8NNTW8xwQuch-/view?usp=sharing
[7 empty] | 호스트모드로 전환가능한가? | 호스트 모드로 전환가능해야한다. | F | F | P | P | P | P | P | I) 대기시간이 오래걸리고 호스트 모드로 전환이 안되기에 이에 대한 보완이 필요함.
[7 empty] | 게스트모드로 전환가능한가? | 게스트 모드로 전환가능해야한다. | F | F | P | P | P | P | P | I) 로그인할시 게스트모드로 되어있는데 애초에 호스트모드로 전환되는 것이 불가하기에 이에 대한 보완이 필요함.
[7 empty] | 예약항목에서 내 예약 리스트가 보이는가? | 내 예약리스트에 게스트가 예약한 항목이 병렬적으로 나와야한다. | P | P | P | P | P | P | P
[6 empty] | 화면의 크기를 줄일때 | 메인화면이 반응형 웹으로 작동되는가? | 화면이 줄어들경우 myzzym 소개화면이 나와야한다. | P | P | P | P | P | P | P
[5 empty] | 종류별 창고 | 개인창고를 클릭시 | 개인창고 화면으로 넘어가서 해당되는 정보를 보이는가? | 개인창고 목록과 지도가 조회되어야 한다. | P | P | P | P | P | P | P
[6 empty] | 셀프스토리지를 클릭시 | 셀프스토리지 화면으로 넘어가서 해당되는 정보를 보이는가? | 셀프스토리지 목록과 지도가 조회되어야 한다. | P | P | P | P |  | P | P
[6 empty] | 물류창고를 클릭시 | 물류창고 화면으로 넘어가서 해댱되는 정보를 보이는가? | 물류창고 목록과 지도가 조회되어야 한다. | P | P | P | P | P | P | P
[5 empty] | 개인/셀프/물류 창고 화면 |  | 원하는 개인창고의 항목을 클릭시 선택된 개인창고의 정보화면으로 넘어가는가? | 선택된 개인창고의 상세정보와 일정/유닛선택 항목이 있는 화면으로 넘어가야한다. | P | P | P | P | P | P | P
[6 empty] | 날짜 선택시 | 선택된 날짜에 맞는 개인창고 목록을 가져오는가? | 선택된 날짜에 맞는 개인창고가 조회되어야 한다. | P | P | P | P | P | P | P
[7 empty] | 클릭또는 타이핑을 통해서 일정을 선택할수 있는가? | 클릭또는 타이핑을 통해서 일정을 선택할수 있어야 한다. | F | F | F | F | F | F | N | C,M) 타이핑할경우는 문제없지만 날짜를 클릭하여 선택할시 이용시작일과 종료일이 동일하게 지정되기에 이용시작일과 종료일이 각각 클릭하여 다른 날짜로도 선택가능하도록 해야함. I) 타이핑이 작동안하며 날짜를 클릭하여 선택할시 이용시작일과 종료일이 동일하게 지정되기에 이용시작일과 종료일이 각각 클릭하여 다른 날짜로도 선택가능하도록 해야함. 의견) 타이핑을 완전히 막아버리면 어떨까요? Validation 문제로 보임 by kimpro | 날짜타이핑이 제대로 작동하지 않으며 날짜 범위 선택에는 문제가 없다.
[7 empty] | 드래그(날짜 범위 선택)를 통해서 일정을 선택할수 있는가? | 드래그를 통해서 일정기간을 정할수 있어야한다. | P | P | P | P | P | P | P |  | 드래그 작동하지 않음
[7 empty] | 이용시작일을 현재날짜보다 앞서 지정할수 없도록 되어있는가? | 이용시작일이 현재날짜보다 앞서 지정될수 없어야 한다. | P | F | F | F | F | F | N | C,M) 타이핑으로 날짜를 입력할경우 이용시작일을 현재날짜보다 앞서 지정이 가능하기에 이용시작일을 현재날짜보다 앞서 지정할수 없도록 해야함. I) 타이핑은 작동안하며 클릭으로 이용시작일을 현재날짜보다 앞서 지정이 가능하기에 이에 대한 보완이 필요함. 의견) 타이핑을 완전히 막아버리면 어떨까요? Validation 문제로 보임 by kimpro | 홈 메인 페이지와 검색페이지, 상세페이지에서는 날짜 선택이 막혀있으나, 창고종류 페이지에서 날짜 선택이 막혀있지않음
[7 empty] | 이용종료일이 이용시작일보다 앞서 지정할수 없도록 되어있는가? | 이용종료일이 이용시작일보다 앞서 지정될수 없어야 한다. | P | F | F | F | F | F | N | C,M) 타이핑으로 날짜를 입력할경우 이용종료일이 이용시작일보다 앞서 지정이 가능하기에 이용종료일을 이용시작일보다 앞서 지정할수 없도록 해야함. | https://drive.google.com/file/d/1tDSw1-NvlrDRAPiXdE7beIWndt6lqyCX/view?usp=sharing
[6 empty] | 지원옵션 선택시 | 선택된 옵션에 맞는 개인창고 목록을 가져오는가? | 선택된 옵션에 맞는 개인창고가 조회되어야 한다. | P | P | P | P | P | P | P
[7 empty] | 재클릭시 옵션 선택이 해제되는가? | 선택된 옵션을 재클릭시 선택해제 되어야한다. | P | P | P | P | P | P | P
[7 empty] | 복수선택이 가능한가? | 지원옵션 복수선택이 가능해야한다. | P | P | P | P | P | P | P
[6 empty] | 가격 선택시 | 해당되는 가격의 개인창고가 존재하지 않을때 존재하지 않는다는 사실을 알려주는가? | 존재하지 않는다는 사실을 보여줘야 한다. | P | P | P | P | P | P | P
[7 empty] | 금액을 자유롭게 선택할수 있는가? | 금액을 자유롭게 선택할수 있어야 한다. | P | P | P | P | P | P | P
[6 empty] | 지도를 볼시 | 선택된 개인창고의 위치가 조회될수 있는가? | 지도상으로 개인창고의 위치가 보일수 있어야 한다. | P | P | P | P | P | P | P
[7 empty] | 원하는 개인창고의 위치를 클릭시 선택된 개인창고의 정보화면으로 넘어가는가? | 위치 클릭시 선택된 개인창고의 정보화면으로 넘어가야 한다. | P | P | P | P | P | P | P
[7 empty] | 지도의 확대/축소가 자유로이 가능한가? | 지도의 확대/축소가 자유롭게 이뤄져야한다. | P | P | P | P | P | P | P
[6 empty] | 개인/셀프/물류창고 정보화면으로 넘어갈시 | 개인/셀프/물류 창고 정보가 문제없이 조회되는가? | 개인/셀프/물류 창고 정보와 관련해서 빠지는 항목없이 조회되어야 한다. | P | P | P | P | P | P | P
[7 empty] | 잔여창고가 존재하지 않을시 존재하지 않는다는 것이 확인가능한가? | 잔여창고가 존재하지 않을시 확인가능해야 한다. | TBU | TBU | TBU | TBU | TBU | TBU | TBU | I,C,M) *잔여 창고가 존재하지 않는경우가 없어서 확인불가합니다 (개인창고>"부억옆 서랍 이용하는 창고"아이템같은 경우 모바일에선 잔여없음이 나와서 예약할수가 없는데 웹에선 잔여 1개로 나와서 예약이 가능하게 되어있습니다. 이부분 확인한번 부탁드립니다!) 날짜로는 예약가능 여부를 확인 가능하나 카운트에대한 로직이 아직 없습니다. by kimpro | 날짜에 따른 이미 예약된 경우 창고가 없다고 표현됨. 개수에따른 경우는 현재 적용이 안된 상태
[7 empty] | 잔여창고가 존재할시 일정을 선택할수 있는가? | 잔여창고가 존재할시 일정을 선택할수 있어야한다. | P | F | P | F | P | P | TBU | C) 잔여 창고 기능 hide 날짜로는 예약가능 여부를 확인 가능하나 카운트에대한 로직이 아직 없습니다. by kimpro
[7 empty] | 클릭또는 타이핑을 통해서 일정을 선택할수 있는가? | 클릭또는 타이핑을 통해서 일정을 선택할수 있어야 한다. | F | F | F | F | F | F | F | C,M) 타이핑할경우는 문제없지만 날짜를 클릭하여 선택할시 이용시작일과 종료일이 동일하게 지정되기에 이용시작일과 종료일이 각각 클릭하여 다른 날짜로도 선택가능하도록 해야함. I) 타이핑이 작동안하며 날짜를 클릭하여 선택할시 이용시작일과 종료일이 동일하게 지정되기에 이용시작일과 종료일이 각각 클릭하여 다른 날짜로도 선택가능하도록 해야함. 의견) 타이핑을 완전히 막아버리면 어떨까요? Validation 문제로 보임 by kimpro | 타이핑 작동안하며 클릭 잘 작동함
[7 empty] | 드래그를 통해서 일정을 선택할수 있는가? | 드래그를 통해서 일정기간을 정할수 있어야한다. | P | P | P | P | P | P |  |  | 드래그 작동안함
[7 empty] | 이용시작일을 현재날짜보다 앞서 지정할수 없도록 되어있는가? | 이용시작일이 현재날짜보다 앞서 지정될수 없어야 한다. | P | P | P | P | P | P
[7 empty] | 이용종료일이 이용시작일보다 앞서 지정할수 없도록 되어있는가? | 이용종료일이 이용시작일보다 앞서 지정될수 없어야 한다. | P | P | P | P | P | P |  |  | https://drive.google.com/file/d/1tDSw1-NvlrDRAPiXdE7beIWndt6lqyCX/view?usp=sharing
[7 empty] | 유닛이 존재하지 않을시 예약할수 없는가? | 유닛이 존재하지 않을시 예약할수 없어야 한다. | P | P | P | P | P | P
[7 empty] | 유닛이 존재할시 선택하여 예약할수 있는가? | 유닛이 존재할시 예약가능해야 한다. | P | P | P | P | P | P
[7 empty] | 예치금이 존재할시 예치금이 표시되어있는가? | 예치금이 존재할시 표시해야한다. | ? | P | ? | P | ? | ? |  | *예치금이 존재하는 개인창고가 없기에 확인불가합니다. | 예치금 정보에 관하여 기존에는 예치금 없어도 있다고 나왔었는데 수정함
[7 empty] | 최소 예약기간이 존재할시 표시되어있는가? | 최소 예약기간이 존재할시 표시되어있어야 한다. | P | P | P | P | P | P
[5 empty] | 최근 업로드 된 창고 |  | 선택된 창고를 클릭시 창고 정보화면으로 넘어가서 조회될수 있는가? | 선택된 창고의 정보화면으로 넘어갈수 있어야한다. | P | P | P | P | P | P
[5 empty] | 이용약관 화면 |  | 이용약관을 조회할수 있는가? | 이용약관을 조회할수 있어야한다. | P | P | P | P | P | P
[5 empty] | 개인정보처리방침 화면 |  | 개인정보처리방침을 조회할수 있는가? | 개인정보처리방침을 조회할수 있어야한다. | P | P | P | P | P | P
[5 empty] | 이용안내 화면 | 사용자가 원하는 모드를 선택할시 | 게스트/호스트 모드에 따른 이용안내가 조회되는가? | 게스트/호스트 모드에 따라 다른 이용안내가 조회되어야한다. | P | P | P | P | P | P
| H-1 | Host | 등록 | 창고 등록 화면 |  | 로그인이 안되어있을시 | 로그인 화면으로 넘어가는가? | 로그인 화면으로 넘어가야 한다. | P | P | P | P | P | P
[6 empty] | 로그인이 되어있을시 | 창고종류 선택화면으로 넘어가는가? | 창고종류 선택화면으로 넘어가야 한다. | P | P | P | P | P | P
[5 empty] | 창고종류 선택화면 | 창고종류를 선택후 | 창고정보를 입력하는 화면으로 넘어가는가? | 창고정보 입력화면으로 넘어가야 한다. | P | P | P | P | P | P
[5 empty] | 창고정보 입력화면 | 기본정보 입력할시 | 창고명, 전화번호, 창고주소등을 입력하는 창이 뜨는가? | 각각의 창이 빠짐없이 떠야한다. | P | P | P | P | P | P
[6 empty] | 우편번호 찾기 버튼을 클릭시 | 버튼을 통해 실제 우편번호를 찾을 수 있는가? | 실제 우편번호를 찾고 선택할수 있어야 한다. | P | P | P | F | P | P |  | 도로명 주소 클릭 시 입력창에 도로명 주소 value 값 들어오도록 설정
[6 empty] | 필수입력항목을 채우지 않을시 | 다음화면으로 넘어가지않고 모두 기입하라는 메시지가 뜨는가? | 모두 기입하라는 메시지가 뜨고 다음화면으로 넘어가지 않아야한다. | P | P | P | P | P | P
[6 empty] | 필수입력항목을 채울시 | 창고 서비스를 선택하는 화면으로 넘어가는가? | 창고 서비스 선택화면으로 넘어가야 한다. | P | P | P | P | P | P
[7 empty] | 화면이 깨지지 않는가? | 화면이 깨지지 않은상태로 보여야한다. | F | F | F | F | P | P |  | I,C) 웹화면이 100%가 아닐경우 그다음으로 넘어가는 버튼이 잘리고 글자 일부가 안보이기에 화면의 비율에 상관없이 버튼과 글자일부가 보일수도록 있어야함. | 화면 비율 100%일떄: https://drive.google.com/file/d/1etJEZaxqvw7gG7AnvGqXDoDapughY_hS/view?usp=sharing 그외: https://drive.google.com/file/d/13ntQIRUZ3VDC8Pdsgzefb23bngbmHsi4/view?usp=sharing | /registration/service 부분에서 노트북 15인치 풀 화면에서 넘어가는 화살표부분 반절 잘림
[5 empty] | 창고 서비스 선택화면 | 서비스 선택시 | 서비스 복수선택이 가능한가? | 서비스 복수선택이 가능해야한다. | P | P | P | P | P | P
[5 empty] | 창고 유닛 등록화면 | 유닛 등록시 | 유닛수는 최소 1개이상으로 존재하게끔 설정되어있는가? | 1개미만으로 설정하고자 할시 최소 1개이상으로 존재해야한다는 메시지를 보여줘야한다. | P | P | P | P | P | P
[7 empty] | 이미지 삽입이 가능한가? | 이미지 삽입이 가능해야한다. | P | P | P | P | P | P
[7 empty] | 일/월별로 요금설정이 가능한가? | 일/월별로 요금설정이 가능해야한다. | P | P | P | P | P | P
[7 empty] | 입력한 금액에 따라 실수령액이 유동적으로 변하는가? | 금액에 따라 실수령액의 값이 달라져야 한다. | P | P | P | P | P | P
[7 empty] | 이미지 삭제가 가능한가? | 이미지 삭제가 가능해야한다. | P | P | P | P | P | P
[6 empty] | 유닛 구역을 추가할시 | 유닛구역이 추가가능한가? | 유닛구역 추가가 가능해야한다. | P | P | P | P | P | P
[6 empty] | 등록된 유닛을 삭제할시 | 유닛구역이 삭제가능한가? | 유닛구역 삭제가 가능해야한다. | P | P | P | P | P | P
[6 empty] | 유닛 등록을 완료할시 | 창고정보 확인화면으로 넘어가는가? | 창고정보 확인화면으로 넘어가야 한다. | P | P | P | P | P | P
[5 empty] | 창고정보 확인화면 | 창고정보를 확인할시 | 창고정보와 창고유닛정보가 정상적으로 조회되는가? | 창고정보와 유닛정보가 정상적으로 조회되어야 한다. | P | P | P | P | P | P
[7 empty] | 유닛정보를 수정할수 있는가? | 유닛정보를 수정할수 있어야 한다. | P | P | P | P | P | P
[6 empty] | 창고 유닛을 삭제할시 | 유닛이 1개일때 삭제하려고 할때 삭제가 허용되지 않는가? | 유닛이 현재 1개일경우 삭제가 불가해야한다. | P | P | P | P | P | P
[7 empty] | 정말로 삭제되겠다는 메세지가 뜨는가? | 삭제할시 이 메세지를 보여줘야한다. | P | P | P | P | P | P
[6 empty] | 창고 등록을 완료할시 | 창고 등록이 완료되었다는 화면이 뜨는가? | 창고등록완료 화면이 떠야 한다. | P | P | P | P | P | P
[7 empty] | SNS로 창고 등록이 완료되었다는 메세지가 뜨는가? | SNS로 창고등록완료 메시지가 보내져야한다. | P | P | P | P | P | P
| GH-2 | Guest/Host | 검색 | 메인 화면 |  | 지역명 검색시 | 검색어가 2자리 이상 10자리 이하일시 검색이 진행되어 검색어 조회화면으로 넘어가는가? | 2자리 미만, 10자리 초과해서 검색어를 입력시 검색진행이 불가해야한다. | P | P | P | P | P | P
[5 empty] | 검색어 조회화면 | 날짜 선택시 | 선택된 날짜에 맞는 창고 목록을 가져오는가? | 선택된 날짜에 맞는 창고가 조회되어야 한다. | P | P | P | P | P | P
[7 empty] | 클릭또는 타이핑을 통해서 일정을 선택할수 있는가? | 클릭또는 타이핑을 통해서 일정을 선택할수 있어야 한다. | F | F | F | F | F | F |  | C,M) 타이핑할경우는 문제없지만 날짜를 클릭하여 선택할시 이용시작일과 종료일이 동일하게 지정되기에 이용시작일과 종료일이 각각 클릭하여 다른 날짜로도 선택가능하도록 해야함. I)타이핑이 작동안하며 날짜를 클릭하여 선택할시 이용시작일과 종료일이 동일하게 지정되기에 이용시작일과 종료일이 각각 클릭하여 다른 날짜로도 선택가능하도록 해야함.
[7 empty] | 드래그를 통해서 일정을 선택할수 있는가? | 드래그를 통해서 일정기간을 정할수 있어야한다. | P | P | P | P | P | P
[7 empty] | 이용시작일을 현재날짜보다 앞서 지정할수 없도록 되어있는가? | 이용시작일이 현재날짜보다 앞서 지정될수 없어야 한다. | P | P | P | P | P | P
[7 empty] | 이용종료일이 이용시작일보다 앞서 지정할수 없도록 되어있는가? | 이용종료일이 이용시작일보다 앞서 지정될수 없어야 한다. | P | P | F | F | F | F |  | C,M) 클릭할경우는 문제가 안되지만 타이핑할경우 이런상황이 허용되기에 이용종료일이 이용시작일보다 앞서 지정될수 없도록 해야함.
[6 empty] | 가격 선택시 | 해당되는 가격의 창고 존재하지 않을때 존재하지 않는다는 사실을 알려주는가? | 해당되는 가격의 창고가 존재하지않는다는 사실을 알려줘야한다. | P | P | P | P | P | P
[7 empty] | 가격을 자유롭게 선택할수 있는가? | 가격을 자유롭게 선택할수 있어야 한다. | P | P | P | P | P | P
[6 empty] | 지도를 볼시 | 검색된 창고의 위치가 조회될수 있는가? | 지도상으로 창고의 위치가 보일수 있어야 한다. | P | P | P | P | P | P
[7 empty] | 지도의 확대/축소가 자유로이 가능한가? | 지도의 확대/축소가 자유롭게 이뤄져야한다. | P | P | P | P | P | P
[6 empty] | 지원옵션 선택시 | 선택된 옵션에 맞는 창고 목록을 가져오는가? | 선택된 옵션에 맞는 창고가 조회되어야 한다. | P | P | P | P | P | P
[7 empty] | 복수선택이 가능한가? | 지원옵션 복수선택이 가능해야한다. | P | P | P | P | P | P
[7 empty] | 재클릭시 옵션 선택이 해제되는가? | 재클릭시 옵션 선택이 해제되어야한다. | P | P | P | P | P | P
[6 empty] | 창고종류 선택시 | 선택된 종류에 맞는 창고 목록을 가져오는가? | 선택된 종류에 맞는 창고목록을 가져와야한다. | P | P | P | P | P | P
[7 empty] | 복수선택이 가능한가? | 복수선택이 가능해야한다. | P | P | P | P | P | P
[7 empty] | 재클릭시 종류 선택이 해제되는가? | 재클릭시 종류 선택이 해제되어야한다. | P | P | P | P | P | P
| GH-3 | Gusest/Host | 회원가입 | 회원가입 화면 |  | 개인/사업자를 선택할시 | 개인/사업자에 따라 입력받는 정보가 다른가? | 개인/사업자에 따른 입력받는 정보가 달라야한다. | P | P | P | P | P | P
[7 empty] | 필수항목을 반드시 입력하고 회원가입이 이루어지도록 하는가? | 필수항목을 입력하지 않고선 회원가입이 이뤄지는것이 불가해야한다. | P | P | P | P | P | P
[6 empty] | 사업자로 선택할시 | 사업자 등록번호가 10자인가를 확인하는가? | 10자리인지를 확인해야한다. | P | P | P | P | P | P
[6 empty] | 이메일을 입력할시 | email-validation-check를 하는가? | email-validation-check를 해야한다. | P | P | P | P | P | P
[6 empty] | 비밀번호를 입력할시 | 비밀번호재확인을 통해 비밀번호가 일치하지를 비교하는가? | 비밀번호재확인을 통해 비밀번호가 일치하지를 확인해야한다. | P | P | P | P | P | P
[6 empty] | 휴대전화 번호를 입력할시 | phone_number-validation-check를 하는가? | phone_number-validation-check를 해야한다. | P | P | P | P | P | P
[7 empty] | 휴대폰 인증이 정확히 되는가? | 휴대폰 인증이 정상적으로 이뤄져야한다. | P | P | P | P | P | P |  |  | 확인될 시 확인되었다는 메세지를 표시해줘야함
[6 empty] | 이미 가입된 전화번호를 입력할시 | 중복확인시 기존 사용자라는 메시지가 뜨는가? | 기존사용자라는 메시지가 떠야 한다. | P | P | P | P | P | P
[6 empty] | 필수항목을 체크안할시 | 필수항목을 동의하라는 메세지가 뜨는가? | 필수항목을 동의하라는 메세지가 떠야한다. | P | P | P | P | P | P |  |  | 필수항목 빨간색으로 표시됨
| GH-4 |  | 예약 | 예약 화면 |  | 로그인이 안되어 있을시 | 로그인화면으로 넘어가는가? | 로그인화면으로 넘어가 로그인을 할수 있도록해야한다. | P | P | P | P | P | P | P
[6 empty] | 로그인이 되어 있을시 | 창고 및 유닛정보와 이용기간이 조회가능한가? | 창고 및 유닛정보와 이용기간이 조회가능해야한다. | P | F | P | P | P | P | P |  | 가격표시가 NaN으로 나타남, 제대로 나타나는 것도 있음(병아리스토리지는 잘 나타남, 원인 아직 모름) Resolved and Deployed
[6 empty] | 최소사용기간이 존재할시 | 최소사용기간보다 총 사용기간이 적을경우 예약이 불가한가? | 예약이 불가해야한다. | ? | P | ? | P | ? | P | P
[6 empty] | 예치금이 존재할시 | 예치금이 총 결제금액에 들어가는가? |  | TBU | TBU | TBU | TBU | TBU | TBU | TBU |  | 예치금은 추후 어떤 식으로 진행할 지 결정
[6 empty] | 결제요청을 클릭시 | 결제 창으로 넘어가는가? | 결제 창으로 넘어갈수 있어야한다. | F | F | P | P | P | P | P | I) 결제요청을 클릭시 결제창이 뜨지 않고 새로고침시에도 해결이 안되기에 이부분을 보완해야함. | https://drive.google.com/file/d/13Z_Agqco2BWzPbRm3wcGX9L_baw3S7fD/view?usp=sharing
[7 empty] | 내 예약 리스트에 반영되는가? | 내 예약 리스트에 예약항목이 반영되어야 한다. | F | P | P | P | P | P | P | I)결제창 조회 실패
[6 empty] | 예약취소할시 | 예약취소 항목이 보이는가? | 예약상태가 예약취소라고 되어있어야 한다. | P | P | P | P | P | P | P | 정책적으로 당일 예약은 취소 안됨
[7 empty] | 예약취소가 정상적으로 이루어지는가? | 예약취소가 정상적으로 이뤄져야한다. | F | F | F | P | F | F | P | I,C,M) 예약취소 버튼이 보이지 않음. *모바일상에선 예약취소 기능이 있는데 아직 웹상에서 예약취소 기능이 구현안된지 건지 궁금합니다. | 예약취소는 이루어지는데 페이지 내에서 에러 원인모를 에러 발생하여 페이지는 에러발생했다고 뜸
| GH-5 |  | 문의 | 문의 화면 |  | 문의할시 | 필수항목을 안채울시 문의제출이 불가한가? | 필수항목을 안채울시 문의제출이 불가해야한다. | P | F | P | P | P | P | P |  | 문의내용도 필수항목이 되어야하지 않을까 싶다.
[6 empty] | 문의제출할시 | 문의가 완료되었다는 메시지가 뜨는가? | 문의가 완료되었다는 메시지가 떠야한다. | P | P | P | P | P | P | P
| GH-6 |  | 로그인 | 로그인 화면 |  | 로그인 버튼을 누를시 | 로그인 입력창이 뜨는가? | 로그인 입력창(아이디, 비밀번호)이 떠야한다. | P | P | P | P | P | P | P
[5 empty] | 로그인 입력창 | 로그인할시 | 아이디를 핸드폰번호로 입력받을수 있는가? | 아이디를 핸드폰번호로 입력받을수 있어야 한다. |  | P |  | P |  | P | P
[6 empty] | 아이디를 찾을시 | 성,이름,전화번호를 입력받는가? | 입력받는 창들이 떠야하고 입력받을수 있어야 한다. | P | P | P | P | P | P | P
[7 empty] | 휴대폰 인증번호가 발송되어서 정상적으로 인증되는가? | 휴대폰 인증번호가 발송되어서 정상적으로 인증되어야한다. | F | P | P | P | P | P | P | I,C,M) 사용자입장에선 단순히 인증번호 확인버튼만 누르고 나면 아무알림을 못받은 상태이기에 인증번호가 일치하는지 확인하는 메시지등의 알림이 필요함.현재 전화번호 인증을 통한 일치여부를 알수 없음. I)인증번호 발송조차 안됨.
[7 empty] | 사용자의 정보가 불일치하면 일치하지않는 아이디가 존재하지않는다고 하는가? | 일치하는 아이디가 존재하지 않다고 해야한다. | F | F | P | P | P | P | P | I) 사용자의 정보가 불일치하면 인증번호조차 발송이 안되기에 이에 대한 보완과 '일치하는 아이디가 존재하지 않는다'고 알려줘야한다. 공통) 아이디찾기 Validation 추가해야 함. by kimpro
[7 empty] | 아이디가 조회되는가? | 아이디가 조회되어야한다. | F | F | P | P | P | P | P | C,M) 올바른 정보를 입력해도 아이디 찾기에 실패했다고 뜨고 조회에 실패하여 이기능을 보완해야함. | https://drive.google.com/file/d/1JqFJakIHMNUAsI_4DBcxFCQMKUovPpGC/view?usp=sharing
[7 empty] | 인증시간 3분이 초과될시 시간초과라는 메시지가 뜨는가? | 인증시간 3분이 초과될시 시간초과라는 메시지가 떠야한다. | P | ? | P | P | P | P | P
[6 empty] | 비밀번호를 찾을시 | 성,이름,아이디,전화번호를 입력받는가? | 입력받는 창들이 떠야하고 입력받을수 있어야 한다. | P | P | P | P | P | P | P | !! 번호인증을 하기전에 먼저 이름과 이메일에 해당하는 유저가 존재하는 유저인지 검사하는게 좋을듯하다. 현재는 이름하고 메일 알맞은 계정이 아닌것을 입력하고나서 번호 인증하고나서 그 후 비밀번호 초기화 버튼 누른 후에 존재하는 유저가 아니다 띄어줌
[7 empty] | 휴대폰 인증번호가 발송되어서 정상적으로 인증되는가? | 휴대폰 인증번호가 발송되어서 정상적으로 인증되어야한다. | F | P | P | P | P | P | P | I,C,M) * 인증번호가 일치하는지 확인하는 메시지등의 알림이 있으면 더 좋을것같습니다. I) 인증번호 발송자체가 안되기에 이부분을 보완해야함. 공통) 인증번호를 여러번 눌렀을 경우 이를 제한하는 Validation이 들어가야 함 by kimpro
[7 empty] | 인증한후 비밀번호 초기화가 가능한가? | 비밀번호 초기화가 이뤄져야한다. | F | P | P | P | P | P | P | I)인증번호 발송자체 실패로 인해 초기화 기능에 못들어감. 공통) 단, 기존 패스워드와 동일하게 진행해도 되긴 하는 이건 시스템에서 당분간 허용함 by kimpro
[7 empty] | 8~20자리 이내의 비밀번호로 초기화 되도록 설정되어있는가? | 이 조건을 만족할경우 초기화가 이뤄져야한다. | ? | P | P | P | P | P | P | 공통) 비밀번호찾기 Validation 추가해야 함. by kimpro
[7 empty] | 영문,숫자,특수문자가 혼합된 비밀번호로 초기화 되도록 설정되어 있는가? | 이 조건을 만족할경우 초기화가 이뤄져야한다. | ? | P | P | P | P | P | P | 공통) 패스워드 재입력 input을 받지 않고 로그인 버튼 클릭 시 alert를 주지 않음 by kimpro
[7 empty] | 비밀번호 변경이 정상적으로 이루어지는가? | 비밀번호 변경이 정상적으로 처리되어야한다. | ? | P | F | P | F | P | P | C) 변경실패하였다고 메시지가 뜨기에 비밀번호가 정상적으로 초기화되는 기능의 보완이 필요함. 공통) FindPassword.js에서 http status 코드값으로 성공, 실패 여부를 따져야하고 실패 시 문의하기로 redirecting 보완 필요 by kimpro | https://drive.google.com/file/d/1YdIMWEolNId-DesKJxjn5ocDzkPpopwo/view?usp=sharing
[6 empty] | 로그인이 완료된 후 | 사용자 정보를 정확히 받아오는가? | 사용자 정보를 정확히 받아와야한다. | P | P | P | P | P | P | P
[6 empty] | 회원 탈퇴할시 | 회원탈퇴가 가능한가? | 회원탈퇴가 되어야한다. | TBU | TBU | TBU | TBU | TBU | TBU | TBU | I,C,M) *아직 미구현된 기능이기에 확인불가합니다.
| H-2 | Host | 조회 | 메인화면 |  | MYZZYM 웹을 실행시 | 메인화면의 기본 구성이 빠지는 것없이 정상적으로 나오는가? | 메인화면의 기본 구성이 빠지는 것없이 정상적으로 나와야한다. | P | P | P | P | P | P | P
[7 empty] | 창고/예약/달력/정산 항목이 보이는가? | 창고/예약/달력/정산 항목이 보여야한다. | F | P | P | P | P | P | P | 호스트모드를 우선 /hosting/branch로 강제적으로 URI 접속 후 확인 공통) 정산페이지에서 정산내역이 존재하지 않을경우 안내 이미지 삽입하기로 함 by kimpro and yeondo
[6 empty] | 화면의 크기를 줄일때 | 메인화면이 반응형 웹으로 작동되는가? | 화면이 줄어들경우 myzzym 소개화면이 나와야한다. | P | P | P | P | P | P | P
|  |  |  | 창고화면 |  |  | 호스트가 가지고 있는 창고리스트가 조회되는가? | 호스트가 가지고 있는 창고항목들이 병렬적으로 조회되어야한다. | ? | P | P | P | P | P | P
[6 empty] | 원하는 창고를 클릭시 | 창고정보/옵션/이미지가 조회되는가? | 창고정보/옵션/이미지가 조회되어야한다. | ? | P | P | P | P | P
[6 empty] | 수정할시 | 창고정보/옵션/이미지 수정이 정상적으로 되는가? | 창고정보/옵션/이미지 수정이 되어야한다. | ? | F | P | F | P | P |  | C) 수정 후 검수 전 다시 수정 시 수정 안됨 (검수 중입니다 창 생성해야할 듯) | ie. 창고정보 및 옵션 수정은 되긴 되는데 완료 버튼 누른 후 페이지가 긴 시간 로딩 후에 완료됨 이미지 수정은 에러발생
|  |  |  | 예약화면 |  |  | 검색조건들이 조회되고 선택될수 있는가? | 검색조건들이 조회되고 선택가능해야한다. | ? | P | P | P | P | P
[7 empty] | 검색조건에 맞는 창고가 없을시 창고가 없다는 사실이 확인가능한가? | 검색조건에 맞는 창고가 없을시 창고가 없다는 사실이 확인가능해야한다. | ? | P | P | P | P | P
[6 empty] | 검색조건을 선택시 | 예약상태에서 복수체크가 가능한가? | 예약상태에서 복수체크가 이뤄져야한다. | ? | P | P | P | P | P
[7 empty] | 검색조건을 설정하여 그에 맞는 창고목록을 가져올수 있는가? | 검색조건을 설정하여 그에 맞는 창고목록을 가져올수 있어야한다. | ? | P | F | P | F | P |  | C) 일부항목은 체크시 빈화면이 나오기 떄문에 검색조건을 체크시 이런문제없이 모두 정상적으로 창고목록을 가져올수 있도록 해야함. (ex. '예약불가'를 누르면 문제발생하지만 '예약완료'를 누르면 문제없음.)
[7 empty] | 재클릭시 선택해제가 되는가? | 재클릭시 선택해제가 되야한다. | ? | P | P | P | P | P
|  |  |  | 달력 |  | 원하는 창고를 선택시 | 선택된 창고의 예약불가기간을 정할수 있는가? | 선택된 창고의 예약불가기간을 정할수 있어야한다. | ? | F | P | F | P | P
[6 empty] | 달력항목을 클릭시 | 예약불가 기간을 지정하여 저장할수 있는가? | 호스트가 예약불가 기간을 정할수 있어야한다. | ? | F | P | F | P | F |  | M)*테스트 웹주소에선 안되지만 실제 마이짐 웹 (엣지)에선 작동합니다.
[7 empty] | 재클릭시 선택해제가 되는가? | 재클릭시 선택해제가 가능해야한다. | ? | P | P | P | P | P
[7 empty] | 오늘 이전날짜의 선택이 불가하도록 설정되어있는가? | 오늘 이전날짜의 선택이 불가해야한다. | ? | F | F | F | F | F |  | C,M) 오늘 이전날짜도 선택이 되기때문에 이를 막는 기능을 보완해야함.
|  |  |  | 정산화면 |  |  | 정산내역이 조회되는가? | 정산내역이 조회되야한다. | ? |  | F | F | F | F |  | C) '정산'을 클릭시 아무런 항목이 보이질 않기에 이를 보완해야함.